## 프로젝트현황
project_id | project_name | department | manager | start_date | end_date | budget_million | spent_million | progress_pct | status | risk_level
PRJ-001 | ERP 시스템 고도화 | 경영지원팀 | 김민준 | 2025-02-19 | 2025-04-28 | 261 | 139 | 70 | 보류 | 중간
PRJ-002 | AI 챗봇 플랫폼 구축 | 인프라팀 | 이서연 | 2025-03-21 | 2025-04-06 | 434 | 201 | 100 | 완료 | 높음
PRJ-003 | 데이터 레이크 구성 | 경영지원팀 | 박지호 | 2025-01-06 | 2025-02-12 | 304 | 301 | 45 | 진행중 | 낮음
PRJ-004 | 보안 취약점 점검 | 경영지원팀 | 최수빈 | 2025-03-19 | 2025-04-26 | 85 | 65 | 16 | 지연 | 낮음
PRJ-005 | 클라우드 마이그레이션 | 데이터팀 | 정현우 | 2025-03-16 | 2025-04-02 | 394 | 255 | 38 | 지연 | 낮음
PRJ-006 | 고객 포털 리뉴얼 | 데이터팀 | 강지은 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 308 | 232 | 24 | 지연 | 중간
PRJ-007 | HR 자동화 시스템 | IT개발팀 | 조태양 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 335 | 354 | 30 | 진행중 | 높음
PRJ-008 | 품질 모니터링 대시보드 | 인프라팀 | 윤하은 | 2025-01-15 | 2025-04-09 | 304 | 448 | 100 | 완료 | 낮음
PRJ-009 | DevOps 파이프라인 구축 | IT개발팀 | 장준서 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 299 | 302 | 63 | 지연 | 중간
PRJ-010 | 디지털 전환 로드맵 | 인프라팀 | 임예린 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | 90 | 190 | 61 | 진행중 | 높음
PRJ-011 | 모바일 앱 개발 | IT개발팀 | 김동현 | 2025-02-01 | 2025-02-12 | 301 | 188 | 100 | 완료 | 낮음
PRJ-012 | 재고 관리 최적화 | 데이터팀 | 이미래 | 2025-01-07 | 2025-03-26 | 407 | 193 | 100 | 완료 | 높음
PRJ-013 | 인프라 비용 절감 | 데이터팀 | 박성민 | 2025-03-29 | 2025-04-13 | 186 | 368 | 8 | 진행중 | 낮음
PRJ-014 | API 게이트웨이 구축 | 데이터팀 | 최유나 | 2025-02-10 | 2025-03-08 | 321 | 151 | 34 | 진행중 | 높음
PRJ-015 | MLOps 플랫폼 도입 | 데이터팀 | 정재원 | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 63 | 83 | 100 | 완료 | 중간
PRJ-016 | 내부 감사 시스템 | 품질관리팀 | 강소희 | 2025-03-03 | 2025-04-05 | 206 | 157 | 34 | 진행중 | 중간
PRJ-017 | 공급망 가시화 | 데이터팀 | 조진우 | 2025-03-12 | 2025-04-14 | 246 | 19 | 97 | 진행중 | 낮음
PRJ-018 | RPA 도입 프로젝트 | 경영지원팀 | 윤아름 | 2025-03-10 | 2025-04-27 | 492 | 56 | 100 | 완료 | 중간
PRJ-019 | 사용자 경험 개선 | 데이터팀 | 장승현 | 2025-01-18 | 2025-03-04 | 146 | 49 | 100 | 완료 | 높음
PRJ-020 | 데이터 거버넌스 수립 | 품질관리팀 | 임나영 | 2025-02-02 | 2025-02-16 | 174 | 349 | 50 | 지연 | 낮음
PRJ-021 | 마케팅 분석 플랫폼 | 품질관리팀 | 김경훈 | 2025-02-12 | 2025-04-17 | 233 | 327 | 70 | 진행중 | 높음
PRJ-022 | 컴플라이언스 관리 | 품질관리팀 | 이지수 | 2025-02-14 | 2025-04-02 | 496 | 316 | 46 | 진행중 | 중간
PRJ-023 | 지식 관리 시스템 | 품질관리팀 | 박민혁 | 2025-01-04 | 2025-03-26 | 434 | 213 | 100 | 완료 | 높음
PRJ-024 | 스마트 오피스 구축 | IT개발팀 | 최채원 | 2025-02-19 | 2025-02-25 | 65 | 325 | 77 | 보류 | 중간
PRJ-025 | 성과 관리 시스템 | IT개발팀 | 정건우 | 2025-01-14 | 2025-02-16 | 155 | 80 | 97 | 진행중 | 중간
PRJ-026 | AI 기반 수요 예측 | 경영지원팀 | 강혜진 | 2025-03-08 | 2025-04-18 | 419 | 406 | 26 | 진행중 | 낮음
PRJ-027 | 네트워크 보안 강화 | IT개발팀 | 조우진 | 2025-03-03 | 2025-04-21 | 76 | 230 | 78 | 보류 | 중간
PRJ-028 | 셀프서비스 BI 도입 | 품질관리팀 | 윤수연 | 2025-03-25 | 2025-04-10 | 435 | 422 | 26 | 진행중 | 낮음
PRJ-029 | 레거시 시스템 교체 | 데이터팀 | 장태민 | 2025-03-09 | 2025-04-20 | 176 | 77 | 72 | 진행중 | 중간
PRJ-030 | 통합 알림 시스템 | 데이터팀 | 임보라 | 2025-02-02 | 2025-04-17 | 462 | 228 | 79 | 진행중 | 낮음

## 월별실적
project_id | month | planned_tasks | completed_tasks | issues_count | man_hours
PRJ-001 | 2025-01 | 17 | 11 | 0 | 252
PRJ-001 | 2025-02 | 13 | 11 | 0 | 90
PRJ-001 | 2025-03 | 14 | 2 | 3 | 224
PRJ-001 | 2025-04 | 7 | 5 | 1 | 89
PRJ-002 | 2025-01 | 16 | 13 | 1 | 123
PRJ-002 | 2025-02 | 23 | 23 | 5 | 165
PRJ-002 | 2025-03 | 11 | 7 | 5 | 122
PRJ-002 | 2025-04 | 5 | 0 | 9 | 157
PRJ-003 | 2025-01 | 14 | 7 | 7 | 58
PRJ-003 | 2025-02 | 6 | 1 | 4 | 227
PRJ-003 | 2025-03 | 14 | 6 | 9 | 85
PRJ-003 | 2025-04 | 16 | 9 | 4 | 266
PRJ-004 | 2025-01 | 10 | 10 | 3 | 192
PRJ-004 | 2025-02 | 15 | 13 | 4 | 119
PRJ-004 | 2025-03 | 5 | 2 | 8 | 42
PRJ-004 | 2025-04 | 22 | 12 | 1 | 124
PRJ-005 | 2025-01 | 16 | 5 | 1 | 226
PRJ-005 | 2025-02 | 18 | 2 | 2 | 108
PRJ-005 | 2025-03 | 18 | 13 | 7 | 302
PRJ-005 | 2025-04 | 20 | 6 | 1 | 212
PRJ-006 | 2025-01 | 23 | 23 | 2 | 106
PRJ-006 | 2025-02 | 5 | 0 | 5 | 193
PRJ-006 | 2025-03 | 12 | 4 | 8 | 168
PRJ-006 | 2025-04 | 21 | 21 | 3 | 96
PRJ-007 | 2025-01 | 24 | 15 | 2 | 214
PRJ-007 | 2025-02 | 15 | 14 | 2 | 317
PRJ-007 | 2025-03 | 23 | 4 | 1 | 189
PRJ-007 | 2025-04 | 5 | 1 | 4 | 311
PRJ-008 | 2025-01 | 24 | 3 | 8 | 65
PRJ-008 | 2025-02 | 19 | 16 | 8 | 102
PRJ-008 | 2025-03 | 22 | 2 | 5 | 171
PRJ-008 | 2025-04 | 11 | 0 | 7 | 133
PRJ-009 | 2025-01 | 18 | 7 | 3 | 288
PRJ-009 | 2025-02 | 6 | 5 | 7 | 146
PRJ-009 | 2025-03 | 10 | 0 | 9 | 305
PRJ-009 | 2025-04 | 9 | 0 | 1 | 58
PRJ-010 | 2025-01 | 21 | 19 | 1 | 249
PRJ-010 | 2025-02 | 8 | 3 | 5 | 241
PRJ-010 | 2025-03 | 22 | 1 | 1 | 118
PRJ-010 | 2025-04 | 11 | 11 | 7 | 129
PRJ-011 | 2025-01 | 24 | 12 | 5 | 161
PRJ-011 | 2025-02 | 7 | 7 | 0 | 88
PRJ-011 | 2025-03 | 9 | 2 | 1 | 45
PRJ-011 | 2025-04 | 18 | 18 | 1 | 123
PRJ-012 | 2025-01 | 15 | 14 | 6 | 254
PRJ-012 | 2025-02 | 16 | 7 | 1 | 282
PRJ-012 | 2025-03 | 21 | 0 | 7 | 63
PRJ-012 | 2025-04 | 19 | 16 | 1 | 161
PRJ-013 | 2025-01 | 7 | 4 | 9 | 62
PRJ-013 | 2025-02 | 12 | 12 | 3 | 77
PRJ-013 | 2025-03 | 14 | 7 | 6 | 127
PRJ-013 | 2025-04 | 24 | 13 | 2 | 308
PRJ-014 | 2025-01 | 23 | 11 | 0 | 207
PRJ-014 | 2025-02 | 16 | 2 | 6 | 275
PRJ-014 | 2025-03 | 7 | 5 | 1 | 249
PRJ-014 | 2025-04 | 13 | 0 | 9 | 86
PRJ-015 | 2025-01 | 16 | 3 | 9 | 246
PRJ-015 | 2025-02 | 21 | 9 | 4 | 217
PRJ-015 | 2025-03 | 20 | 17 | 0 | 225
PRJ-015 | 2025-04 | 7 | 2 | 8 | 110
PRJ-016 | 2025-01 | 20 | 9 | 2 | 133
PRJ-016 | 2025-02 | 15 | 12 | 6 | 301
PRJ-016 | 2025-03 | 22 | 17 | 6 | 121
PRJ-016 | 2025-04 | 13 | 1 | 3 | 299
PRJ-017 | 2025-01 | 13 | 1 | 6 | 309
PRJ-017 | 2025-02 | 22 | 6 | 4 | 188
PRJ-017 | 2025-03 | 9 | 2 | 2 | 318
PRJ-017 | 2025-04 | 19 | 16 | 8 | 308
PRJ-018 | 2025-01 | 7 | 7 | 0 | 173
PRJ-018 | 2025-02 | 16 | 6 | 1 | 93
PRJ-018 | 2025-03 | 21 | 7 | 3 | 298
PRJ-018 | 2025-04 | 7 | 7 | 9 | 207
PRJ-019 | 2025-01 | 8 | 1 | 2 | 201
PRJ-019 | 2025-02 | 8 | 4 | 1 | 191
PRJ-019 | 2025-03 | 5 | 4 | 0 | 94
PRJ-019 | 2025-04 | 8 | 7 | 0 | 160
PRJ-020 | 2025-01 | 16 | 8 | 6 | 264
PRJ-020 | 2025-02 | 12 | 10 | 3 | 315
PRJ-020 | 2025-03 | 15 | 11 | 8 | 261
PRJ-020 | 2025-04 | 22 | 12 | 0 | 178
PRJ-021 | 2025-01 | 8 | 8 | 2 | 103
PRJ-021 | 2025-02 | 9 | 6 | 5 | 305
PRJ-021 | 2025-03 | 13 | 3 | 0 | 41
PRJ-021 | 2025-04 | 12 | 12 | 5 | 290
PRJ-022 | 2025-01 | 7 | 0 | 8 | 69
PRJ-022 | 2025-02 | 6 | 2 | 9 | 233
PRJ-022 | 2025-03 | 6 | 5 | 8 | 264
PRJ-022 | 2025-04 | 23 | 5 | 9 | 129
PRJ-023 | 2025-01 | 21 | 12 | 7 | 215
PRJ-023 | 2025-02 | 17 | 11 | 7 | 246
PRJ-023 | 2025-03 | 7 | 6 | 5 | 130
PRJ-023 | 2025-04 | 15 | 15 | 8 | 273
PRJ-024 | 2025-01 | 14 | 11 | 3 | 232
PRJ-024 | 2025-02 | 17 | 4 | 2 | 57
PRJ-024 | 2025-03 | 7 | 3 | 4 | 86
PRJ-024 | 2025-04 | 13 | 8 | 2 | 134
PRJ-025 | 2025-01 | 12 | 6 | 3 | 246
PRJ-025 | 2025-02 | 11 | 5 | 3 | 91
PRJ-025 | 2025-03 | 18 | 4 | 2 | 261
PRJ-025 | 2025-04 | 23 | 16 | 9 | 279
PRJ-026 | 2025-01 | 14 | 11 | 3 | 168
PRJ-026 | 2025-02 | 15 | 15 | 8 | 176
PRJ-026 | 2025-03 | 18 | 3 | 8 | 194
PRJ-026 | 2025-04 | 15 | 12 | 6 | 60
PRJ-027 | 2025-01 | 10 | 1 | 7 | 49
PRJ-027 | 2025-02 | 9 | 5 | 6 | 180
PRJ-027 | 2025-03 | 22 | 21 | 1 | 306
PRJ-027 | 2025-04 | 17 | 11 | 0 | 214
PRJ-028 | 2025-01 | 19 | 11 | 0 | 186
PRJ-028 | 2025-02 | 23 | 17 | 1 | 308
PRJ-028 | 2025-03 | 24 | 4 | 8 | 153
PRJ-028 | 2025-04 | 16 | 7 | 7 | 319
PRJ-029 | 2025-01 | 20 | 19 | 9 | 65
PRJ-029 | 2025-02 | 10 | 7 | 5 | 54
PRJ-029 | 2025-03 | 6 | 3 | 6 | 86
PRJ-029 | 2025-04 | 8 | 1 | 5 | 42
PRJ-030 | 2025-01 | 16 | 8 | 4 | 230
PRJ-030 | 2025-02 | 15 | 11 | 7 | 297
PRJ-030 | 2025-03 | 20 | 10 | 4 | 105
PRJ-030 | 2025-04 | 16 | 2 | 9 | 276

## 리소스배분
project_id | member_name | role | allocation_pct | skill_set
PRJ-004 | 강지은 | 인프라엔지니어 | 88 | 기획, PPT, Notion
PRJ-024 | 조태양 | 디자이너 | 29 | Java, Spring, Kubernetes
PRJ-004 | 윤하은 | 인프라엔지니어 | 91 | Spark, Airflow, dbt
PRJ-022 | 장준서 | PM | 29 | Selenium, JUnit, Pytest
PRJ-003 | 임예린 | 데이터분석가 | 22 | Spark, Airflow, dbt
PRJ-015 | 김동현 | QA엔지니어 | 20 | Python, SQL, LangChain
PRJ-020 | 이미래 | QA엔지니어 | 78 | Terraform, AWS, Linux
PRJ-022 | 박성민 | QA엔지니어 | 43 | 기획, PPT, Notion
PRJ-013 | 최유나 | QA엔지니어 | 45 | Selenium, JUnit, Pytest
PRJ-028 | 정재원 | PM | 44 | Selenium, JUnit, Pytest
PRJ-024 | 강소희 | 기획자 | 79 | Terraform, AWS, Linux
PRJ-007 | 조진우 | QA엔지니어 | 28 | React, TypeScript, Figma
PRJ-021 | 윤아름 | 기획자 | 23 | 기획, PPT, Notion
PRJ-022 | 장승현 | 데이터분석가 | 42 | Terraform, AWS, Linux
PRJ-011 | 임나영 | 인프라엔지니어 | 23 | Python, SQL, LangChain
PRJ-023 | 김경훈 | 데이터분석가 | 100 | Python, SQL, LangChain
PRJ-027 | 이지수 | 데이터분석가 | 31 | Spark, Airflow, dbt
PRJ-025 | 박민혁 | 데이터분석가 | 27 | Spark, Airflow, dbt
PRJ-023 | 최채원 | 기획자 | 89 | Python, SQL, LangChain
PRJ-020 | 정건우 | 개발자 | 39 | Selenium, JUnit, Pytest
PRJ-009 | 강혜진 | 개발자 | 89 | Terraform, AWS, Linux
PRJ-024 | 조우진 | 인프라엔지니어 | 36 | Python, SQL, LangChain
PRJ-011 | 윤수연 | 기획자 | 43 | Spark, Airflow, dbt
PRJ-016 | 장태민 | 기획자 | 22 | Python, SQL, LangChain
PRJ-010 | 임보라 | PM | 32 | Python, SQL, LangChain
PRJ-010 | 김혁준 | 인프라엔지니어 | 69 | 기획, PPT, Notion
PRJ-005 | 이서현 | 인프라엔지니어 | 98 | Java, Spring, Kubernetes
PRJ-029 | 박지원 | 디자이너 | 88 | Java, Spring, Kubernetes
PRJ-005 | 최민지 | PM | 74 | Terraform, AWS, Linux
PRJ-003 | 정준혁 | 기획자 | 95 | Python, SQL, LangChain
PRJ-029 | 강다연 | 인프라엔지니어 | 88 | Spark, Airflow, dbt
PRJ-017 | 조시우 | 인프라엔지니어 | 87 | Selenium, JUnit, Pytest
PRJ-014 | 윤은지 | PM | 56 | Java, Spring, Kubernetes
PRJ-023 | 장재현 | PM | 30 | Spark, Airflow, dbt
PRJ-012 | 임하늘 | QA엔지니어 | 63 | Terraform, AWS, Linux
PRJ-004 | 김민준 | QA엔지니어 | 71 | Python, SQL, LangChain
PRJ-022 | 이서연 | 인프라엔지니어 | 56 | Java, Spring, Kubernetes
PRJ-006 | 박지호 | 인프라엔지니어 | 79 | Python, SQL, LangChain
PRJ-017 | 최수빈 | 개발자 | 21 | Java, Spring, Kubernetes
PRJ-029 | 정현우 | PM | 77 | Selenium, JUnit, Pytest
PRJ-029 | 강지은 | 기획자 | 80 | Spark, Airflow, dbt
PRJ-011 | 조태양 | QA엔지니어 | 24 | Python, SQL, LangChain
PRJ-024 | 윤하은 | 데이터분석가 | 20 | Python, SQL, LangChain
PRJ-019 | 장준서 | 개발자 | 91 | Selenium, JUnit, Pytest
PRJ-015 | 임예린 | 데이터분석가 | 53 | Java, Spring, Kubernetes
PRJ-005 | 김민준 | 디자이너 | 27 | Terraform, AWS, Linux
PRJ-012 | 이서연 | 개발자 | 50 | 기획, PPT, Notion
PRJ-020 | 박지호 | 데이터분석가 | 57 | Selenium, JUnit, Pytest
PRJ-030 | 최수빈 | 인프라엔지니어 | 40 | Spark, Airflow, dbt
PRJ-001 | 정현우 | 기획자 | 66 | Selenium, JUnit, Pytest